## _集計管理
項目 | 値
案件ID | CASE-003
案件名 | 帳票CSV出力
Bazaarリポジトリパス
コードfromリビジョン | 100
コードtoリビジョン | 120
コード変更ステップ数 | 280
外部仕様書ページ数 | 8
内部仕様書ページ数 | 9
テスト仕様書ページ数 | 7
流出不良件数
Redmine issue
Redmine URL
担当者 | 品質管理C
レビュー担当者 | レビューリーダー甲
レビュー開始日 | 2026-05-01
レビュー終了日 | 2026-05-20

## 外部仕様書
レビュー者観点チェックリスト
No | 内容 | 状況 | 確認日時
1 | 外部仕様書の整合性を確認 | 確認済 | 2026-05-12
2 | 外部仕様書の変更範囲を確認 | 確認済 | 2026-05-12
共通チェックリスト
No | 内容 | 作業者確認日時 | レビュー者確認日時 | 状況
1 | 成果物の版数と更新日が一致している | 2026-05-10 | 2026-05-12 | 確認済
2 | レビュー指摘の対応方針が記録されている | 2026-05-10 | 2026-05-12 | 確認済
指摘項目
No | 重大度 | 指摘箇所 | 指摘内容 | 対応日時 | 状況 | 備考 | 作業担当者 | レビュー担当者 | 指摘分類 | 指標対象 | 検出工程 | 原因工程
1 | C | 出力項目 | NULL時の空欄/0出力ルールが曖昧 | 2026-05-15 | 対応済 |  | 品質管理A | レビューリーダー甲 | 不良 | 対象 | 外部仕様書 | 外部仕様書
2 | D | 本文 | 句読点の揺れ | 2026-05-15 | 対応済 |  | 品質管理A | レビューリーダー甲 | 軽微 | 除外 | 外部仕様書 | 外部仕様書

## 内部仕様書
レビュー者観点チェックリスト
No | 内容 | 状況 | 確認日時
1 | 内部仕様書の整合性を確認 | 確認済 | 2026-05-12
2 | 内部仕様書の変更範囲を確認 | 確認済 | 2026-05-12
共通チェックリスト
No | 内容 | 作業者確認日時 | レビュー者確認日時 | 状況
1 | 成果物の版数と更新日が一致している | 2026-05-10 | 2026-05-12 | 確認済
2 | レビュー指摘の対応方針が記録されている | 2026-05-10 | 2026-05-12 | 確認済
指摘項目
No | 重大度 | 指摘箇所 | 指摘内容 | 対応日時 | 状況 | 備考 | 作業担当者 | レビュー担当者 | 指摘分類 | 指標対象 | 検出工程 | 原因工程
1 | B | 文字コード | Shift_JIS変換失敗時の扱いが未記載 | 2026-05-15 | 対応済 |  | 品質管理A | レビューリーダー乙 | 不良 | 対象 | 内部仕様書 | 内部仕様書

## コード
レビュー者観点チェックリスト
No | 内容 | 状況 | 確認日時
1 | コードの整合性を確認 | 確認済 | 2026-05-12
2 | コードの変更範囲を確認 | 確認済 | 2026-05-12
共通チェックリスト
No | 内容 | 作業者確認日時 | レビュー者確認日時 | 状況
1 | 成果物の版数と更新日が一致している | 2026-05-10 | 2026-05-12 | 確認済
2 | レビュー指摘の対応方針が記録されている | 2026-05-10 | 2026-05-12 | 確認済
指摘項目
No | 重大度 | 指摘箇所 | 指摘内容 | 対応日時 | 状況 | 備考 | 作業担当者 | レビュー担当者 | 指摘分類 | 指標対象 | 検出工程 | 原因工程
1 | A | src/csv_exporter.cs | 改行を含む項目のクォート処理が不足 | 2026-05-15 | 対応済 |  | 品質管理B | レビューリーダー乙 | 不良 | 対象 | コード | コード
2 | C | src/csv_exporter.cs | 例外メッセージが利用者向けでない | 2026-05-15 | 対応済 |  | 品質管理B | レビューリーダー乙 | 改善 | 対象 | コード | コード

## テスト仕様書
レビュー者観点チェックリスト
No | 内容 | 状況 | 確認日時
1 | テスト仕様書の整合性を確認 | 確認済 | 2026-05-12
2 | テスト仕様書の変更範囲を確認 | 確認済 | 2026-05-12
共通チェックリスト
No | 内容 | 作業者確認日時 | レビュー者確認日時 | 状況
1 | 成果物の版数と更新日が一致している | 2026-05-10 | 2026-05-12 | 確認済
2 | レビュー指摘の対応方針が記録されている | 2026-05-10 | 2026-05-12 | 確認済
指摘項目
No | 重大度 | 指摘箇所 | 指摘内容 | 対応日時 | 状況 | 備考 | 作業担当者 | レビュー担当者 | 指摘分類 | 指標対象 | 検出工程 | 原因工程
1 | B | 境界値 | 最大桁数の出力確認が不足 | 2026-05-15 | 対応済 |  | 品質管理B | レビューリーダー甲 | 不良 | 対象 | テスト仕様書 | テスト仕様書
2 | C | 観点 | 空ファイル出力時の期待値を追記 | 2026-05-15 | 対応済 |  | 品質管理B | レビューリーダー甲 | 不良 | 対象 | テスト仕様書 | テスト仕様書

## リリース後
レビュー者観点チェックリスト
No | 内容 | 状況 | 確認日時
1 | リリース後の整合性を確認 | 確認済 | 2026-05-12
2 | リリース後の変更範囲を確認 | 確認済 | 2026-05-12
共通チェックリスト
No | 内容 | 作業者確認日時 | レビュー者確認日時 | 状況
1 | 成果物の版数と更新日が一致している | 2026-05-10 | 2026-05-12 | 確認済
2 | レビュー指摘の対応方針が記録されている | 2026-05-10 | 2026-05-12 | 確認済
指摘項目
No | 重大度 | 指摘箇所 | 指摘内容 | 対応日時 | 状況 | 備考 | 作業担当者 | レビュー担当者 | 指摘分類 | 指標対象 | 検出工程 | 原因工程
1 | A | リリース後障害 | 改行を含むCSVが取込先で分割された | 2026-05-15 | 対応済 |  | 品質管理B | レビューリーダー乙 | 不良 | 対象 | リリース後 | コード
2 | B | 後工程試験 | 文字コード変換エラーの再実行手順が不足 | 2026-05-15 | 対応済 |  | 品質管理B | レビューリーダー乙 | 不良 | 対象 | 後工程 | 内部仕様書