## _集計管理
項目 | 値
案件ID | CASE-002
案件名 | 在庫引当改善
Bazaarリポジトリパス
コードfromリビジョン | 100
コードtoリビジョン | 120
コード変更ステップ数 | 760
外部仕様書ページ数 | 11
内部仕様書ページ数 | 15
テスト仕様書ページ数 | 14
流出不良件数 | 0
Redmine issue
Redmine URL
担当者 | 品質管理B
レビュー担当者 | レビューリーダー乙
レビュー開始日 | 2026-05-01
レビュー終了日 | 2026-05-20

## 外部仕様書
レビュー者観点チェックリスト
No | 内容 | 状況 | 確認日時
1 | 外部仕様書の整合性を確認 | 確認済 | 2026-05-12
2 | 外部仕様書の変更範囲を確認 | 確認済 | 2026-05-12
共通チェックリスト
No | 内容 | 作業者確認日時 | レビュー者確認日時 | 状況
1 | 成果物の版数と更新日が一致している | 2026-05-10 | 2026-05-12 | 確認済
2 | レビュー指摘の対応方針が記録されている | 2026-05-10 | 2026-05-12 | 確認済
指摘項目
No | 重大度 | 指摘箇所 | 指摘内容 | 対応日時 | 状況 | 備考 | 作業担当者 | レビュー担当者 | 指摘分類 | 指標対象 | 検出工程 | 原因工程
1 | B | 2.1 引当優先順位 | 同一優先度時の並び順が未定義 | 2026-05-15 | 対応済 |  | 品質管理A | レビューリーダー甲 | 不良 | 対象 | 外部仕様書 | 外部仕様書

## 内部仕様書
レビュー者観点チェックリスト
No | 内容 | 状況 | 確認日時
1 | 内部仕様書の整合性を確認 | 確認済 | 2026-05-12
2 | 内部仕様書の変更範囲を確認 | 確認済 | 2026-05-12
共通チェックリスト
No | 内容 | 作業者確認日時 | レビュー者確認日時 | 状況
1 | 成果物の版数と更新日が一致している | 2026-05-10 | 2026-05-12 | 確認済
2 | レビュー指摘の対応方針が記録されている | 2026-05-10 | 2026-05-12 | 確認済
指摘項目
No | 重大度 | 指摘箇所 | 指摘内容 | 対応日時 | 状況 | 備考 | 作業担当者 | レビュー担当者 | 指摘分類 | 指標対象 | 検出工程 | 原因工程
1 | A | 排他制御 | 同時更新時の再試行条件が不足 | 2026-05-15 | 対応済 |  | 品質管理A | レビューリーダー乙 | 不良 | 対象 | 内部仕様書 | 内部仕様書
2 | C | ログ仕様 | 運用調査用ログ項目の追加提案 | 2026-05-15 | 対応済 |  | 品質管理A | レビューリーダー乙 | 改善 | 対象 | 内部仕様書 | 内部仕様書

## コード
レビュー者観点チェックリスト
No | 内容 | 状況 | 確認日時
1 | コードの整合性を確認 | 確認済 | 2026-05-12
2 | コードの変更範囲を確認 | 確認済 | 2026-05-12
共通チェックリスト
No | 内容 | 作業者確認日時 | レビュー者確認日時 | 状況
1 | 成果物の版数と更新日が一致している | 2026-05-10 | 2026-05-12 | 確認済
2 | レビュー指摘の対応方針が記録されている | 2026-05-10 | 2026-05-12 | 確認済
指摘項目
No | 重大度 | 指摘箇所 | 指摘内容 | 対応日時 | 状況 | 備考 | 作業担当者 | レビュー担当者 | 指摘分類 | 指標対象 | 検出工程 | 原因工程
1 | B | src/stock_allocator.cpp | ロック解放漏れの可能性 | 2026-05-15 | 対応済 |  | 品質管理B | レビューリーダー乙 | 不良 | 対象 | コード | コード
2 | C | src/stock_allocator.cpp | インデントずれ | 2026-05-15 | 対応済 |  | 品質管理B | レビューリーダー乙 | 軽微 | 除外 | コード | コード
3 | C | src/stock_allocator.cpp | 戻り値名が仕様と不一致 |  | 対応保留 |  | 品質管理B | レビューリーダー乙 | 不良 | 対象 | コード | コード

## テスト仕様書
レビュー者観点チェックリスト
No | 内容 | 状況 | 確認日時
1 | テスト仕様書の整合性を確認 | 確認済 | 2026-05-12
2 | テスト仕様書の変更範囲を確認 | 確認済 | 2026-05-12
共通チェックリスト
No | 内容 | 作業者確認日時 | レビュー者確認日時 | 状況
1 | 成果物の版数と更新日が一致している | 2026-05-10 | 2026-05-12 | 確認済
2 | レビュー指摘の対応方針が記録されている | 2026-05-10 | 2026-05-12 | 確認済
指摘項目
No | 重大度 | 指摘箇所 | 指摘内容 | 対応日時 | 状況 | 備考 | 作業担当者 | レビュー担当者 | 指摘分類 | 指標対象 | 検出工程 | 原因工程
1 | B | 負荷試験 | 同時引当の競合ケースが不足 | 2026-05-15 | 対応済 |  | 品質管理B | レビューリーダー甲 | 不良 | 対象 | テスト仕様書 | テスト仕様書
2 | D | 表記 | 表の罫線崩れ | 2026-05-15 | 対応不要 |  | 品質管理B | レビューリーダー甲 | 軽微 | 除外 | テスト仕様書 | テスト仕様書